Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt pn. „Odlotowa Polska Wschodnia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na organizację i przeprowadzenie pikniku lotniczego w ramach projektu „Odlotowa Polska Wschodnia”

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie jednodniowej imprezy plenerowej w formie pikniku lotniczego na terenie Lotniska Krosno w dniu 20 września 2014 r. Impreza, adresowana do miłośników lotnictwa z Polski Wschodniej, będzie składała się z trzech części:

1) pokazy lotnicze;

2) wystawa naziemna sprzętu lotniczego i zlot turystyczny małych samolotów;

3) impreza kulturalna – koncerty zespołów muzycznych.

Celem pikniku lotniczego jest integracja środowisk lotniczych makroregionu Polski Wschodniej, promocja turystyki lotniczej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy miastami: Krosnem, Chełmem i Ełkiem (impreza będzie stanowić oprawę konferencji dotyczącej potencjału inwestycyjnego miast lotniczych Polski Wschodniej).

Piknik lotniczy będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Udział publiczności w imprezie będzie bezpłatny.

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji pokazów lotniczych:

1) kompleksowa organizacja pokazów lotniczych, których łączny czas trwania nie będzie krótszy niż 3 godziny, w tym co najmniej:

a. pokazy gwiazd akrobacji lotniczej według oryginalnych, autorskich programów:

- Grupa Akrobacyjna Żelazny - 2 pokazy po 17 - 20 minut w formacji 3 samolotów akrobacyjnych i 1 szybowca oraz 1 pokaz 8-10 minutowy akrobacji indywidualnej samolotowej;

- Artur Kielak - 2 pokazy indywidualnej akrobacji samolotowej po 8-10 minut;

b. inne akrobacje samolotowe oraz szybowcowe – według wyboru Wykonawcy;

c. prezentacje w locie reprezentantów szkół lotniczych – według wyboru Wykonawcy;

2) zapłata wynagrodzenia dla załóg występujących w pokazach lotniczych;

3) zabezpieczenie wszystkich potrzeb organizacyjnych i logistycznych załóg występujących w pokazach lotniczych (w tym np. zapewnienie paliwa lotniczego, oleju do samolotów, parafiny itp., zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienie chronionego miejsca postoju statków powietrznych, itp.).

3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji wystawy naziemnej sprzętu lotniczego i zlotu samolotów ultralekkich:

1) Zaproszenie przedstawicieli środowisk lotniczych, w szczególności z terenu Polski Wschodniej, do uczestnictwa w zlocie turystycznym małych samolotów – rozesłanie zaproszeń do aeroklubów, szkół lotniczych, itp. Należy szczególnie uwzględnić środowiska związane z miastami partnerskimi projektu – Ełkiem i Chełmem. Wykonawca opracuje harmonogram przylotów i odlotów załóg, który nie będzie kolidował z programem pokazów lotniczych.

2)	Wyznaczenie miejsc pod stanowiska wystawiennicze dla zaproszonych gości (w plenerze lub pomieszczeniu), w tym:

a. wystawa statków powietrznych i sprzętu produkowanego przez krośnieńskie firmy oraz w razie zainteresowania udziałem w wydarzeniu - firmy z terenu Polski Wschodniej;

b. stanowiska organizacji przedsiębiorców sektora lotniczego (np. Dolina Lotnicza, Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne);

c. stanowiska szkół lotniczych z terenu Polski Wschodniej (np. Aeroklub Podkarpacki, ZSP 3 w Krośnie, PWSZ w Krośnie, PWSZ w Chełmie, Politechnika Rzeszowska i in.);

d. stanowiska dla innych zaproszonych załóg – uczestników zlotu samolotów ultralekkich.

Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie miejsca na potrzeby wystawy naziemnej sprzętu lotniczego, w szczególności w zakresie komfortowego dostępu komunikacyjnego dla odwiedzających wystawę oraz jego przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu wystawy.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie podstawowego wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wystawy (stoliki, krzesła). Ewentualne dodatkowe elementy wyposażenia (np. namioty) pozostają w gestii poszczególnych wystawców.

3) Zorganizowanie stoiska wystawienniczego pod hasłem „Odlotowa Polska Wschodnia”, w obrębie którego odbywać się będzie promocja projektu oraz promocja (turystyczna, gospodarcza) miast partnerskich projektu - Krosna, Ełku oraz Chełma. Wykonawca zapewni zadaszone miejsce lub namiot promocyjny w plenerze o minimalnych wymiarach 3 m x 3 m, stolik oraz 3 krzesła, roll-up reklamowy o wymiarach 85 x 200 cm z grafiką opracowaną przez Wykonawcę według wskazań Zamawiającego, stojak na materiały promocyjne. Po zakończeniu imprezy roll-up przechodzi na własność Zamawiającego.

4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji imprezy kulturalnej - koncertu zespołów muzycznych:

1)	organizacja (w tym honorarium dla zespołu) ok. dwugodzinnego koncertu na żywo 2 lub 3 grup supportujących występ gwiazdy wieczoru (np. wybranych spośród lokalnych zespołów);

2)	organizacja (w tym honorarium) koncertu na żywo gwiazdy wieczoru – Artur Rojek;

3)	przygotowanie techniki estradowej zgodnie z wymogami zaproszonych artystów (zadaszona scena, nagłośnienie, oświetlenie, multimedia, scenografia, konstrukcje na banery reklamowe, ekran diodowy o wymiarze co najmniej 5x4 m, akustycy) włącznie z niezbędnym zapleczem technicznym i garderobami dla wykonawców – montaż i demontaż, instalacja, obsługa podczas koncertu i prób. W obrębie sceny powinny znaleźć się banery z nazwą imprezy, herbem lub znakiem promocyjnym Krosna oraz elementami niezbędnymi z punktu widzenia promocji projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (wykonanie materiałów promocyjnych po stronie Wykonawcy);

4)	zabezpieczenie wszelkich potrzeb organizacyjnych i logistycznych występujących artystów;

5)	uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia pozwoleń, decyzji, opinii i pokrycie kosztów związanych z opłatami za decyzje administracyjne, pozwolenia, opinie, podatek VAT, opłaty licencyjne na właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym opłacenie tantiem ZAIKS;

6)	wszelkie koszty powstałe w wyniku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów artystów związanych z organizacją koncertu ponosi Wykonawca.

5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy, związane z organizacją wydarzenia:

- ustawienie ogrodzenia ażurowego oraz płotków ochronnych na potrzeby organizacji imprezy;

- dopełnienie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych, w szczególności ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz Regulaminu Lotniska Krosno, w tym m.in.:

  - zapewnienie dyrektora pokazu lotniczego, kierownika programu pokazu lotniczego, kierownika lotów, kierownika skoków oraz innych osób niezbędnych do organizacji pokazu lotniczego;

  - przygotowanie programu pokazu lotniczego zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych;

  - zapewnienie sytemu łączności;

  - wyznaczenie strefy pokazu lotniczego;

  - zapewnienie rejestracji lotów w formie wideo oraz nagrywanie korespondencji radiowej prowadzonej podczas pokazu lotniczego; przekazanie Zamawiającemu materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu pokazu lotniczego;

  - uzyskanie zezwolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przeprowadzenie pokazu lotniczego;

  - zapewnienie, aby wszystkie statki powietrzne uczestniczące w imprezie były ubezpieczone, a piloci wykonujący loty akrobacyjne posiadali do tego stosowne uprawnienia;

  - przygotowanie regulaminu imprezy zapewniającego bezpieczeństwo uczestników;

  - opracowanie planu ochrony imprezy masowej;

  - uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

  - zapewnienie służb porządkowych i informacyjnych, działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy, w tym zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej;

  - zapewnienie zaplecza higieniczno – sanitarnego (toalety, pojemniki na śmieci);

  - zapewnienie zabezpieczenia medycznego.

- opracowanie projektu organizacji ruchu kołowego związanego z imprezą (dojazd, parkingi) i uzgodnienie go z Zamawiającym;

- zapewnienie prowadzącego - konferansjera imprezy oraz komentatora pokazów lotniczych;

- organizacja i przeprowadzenie konkursu dla publiczności na tematy związane z lotnictwem, projektem „Odlotowa Polska Wschodnia” i miastami realizującymi ten projekt;

- przygotowanie studia pikniku lotniczego, z którego prowadzący będzie prowadził piknik (namiot, nagłośnienie);

- kampania promocyjna imprezy – plakaty, spoty radiowe, informacje w portalach internetowych;

a.	kampania plakatowa - wydruk 500 szt. plakatów, według własnego projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego (format plakatu A2) i dystrybucja przy wykorzystaniu tablic informacyjnych oraz autobusów kursujących na terenie Krosna (250 szt.) oraz wszystkich gmin na obszarze powiatu krośnieńskiego (250 szt.). Kampania powinna rozpocząć się co najmniej na 10 dni przed terminem imprezy;

b. kampania billboardowa - reklama na billboardach zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych miast, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych, przy czym w obrębie jednego miasta billboardy powinny być zlokalizowane w miejscach, które bezpośrednio ze sobą nie sąsiadują: Rzeszów (1 szt.), Jasło (1 szt.), Sanok (1 szt.), Mielec (1 szt.), Stalowa Wola (1 szt.). Kampania powinna rozpocząć się co najmniej na 30 dni przed terminem imprezy. Minimalne wymiary billboardów: 5,04 m x 2,38 m. Projekt graficzny billboardów oraz ich lokalizacje podlegają akceptacji Zamawiającego. Billboardy powinny posiadać estetyczną ramę, powinny być w całości widoczne. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe zrealizowanie kampanii billboardowej w pełnym zakresie, dopuszcza się zastosowanie zastępczych form promocji o nie mniejszym zasięgu – za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie;

c. kampania reklamowa na telebimach LED: Krosno, Rzeszów, Jasło, Mielec, Stalowa Wola, Sanok – na 10 dni przed imprezą;

d. reklama lawetą mobilną ze spotem radiowym i 2 banerami promocyjnymi na 5-6 dni przed imprezą na terenie Krosna i okolic w godzinach od 10.00 do 18.00 w ciągu 2 dni;

e.	emisja reklam radiowych w okresie od 21 do 1 dnia przed reklamowanym wydarzeniem (100 spotów co najmniej 20 sekundowych w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym na terenie województwa podkarpackiego; maksymalnie 50 spotów w tygodniu, godziny emisji od 7 do 16:00); scenariusz i wykonanie spotu podlegają akceptacji przez Zamawiającego;

f. promocja internetowa - w formie artykułów lub reklam w lokalnych portalach internetowych w Krośnie, Chełmie, Ełku, Rzeszowie, Jaśle, Sanoku, Mielcu i Stalowej Woli – na 7 dni przed imprezą;

g. przygotowanie konferencji prasowej na ok. 21 - 14 dni przed imprezą;

h. 	obowiązkowe elementy związane z promocją wydarzenia zawierają: nazwę projektu (Odlotowa Polska Wschodnia), informację o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz nazwy i herby miast partnerskich;

i. 	realizacja kampanii promocyjnej zostanie potwierdzona raportem zbiorczym kampanii, opracowanym po jej zakończeniu.

- Zorganizowanie strefy VIP z cateringiem:

a.	zorganizowanie strefy VIP, w której będą serwowane posiłki dla 100 osób oraz miejsca odpoczynku dla załóg i artystów- w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego;

b.	strefa VIP czynna w godzinach od 12:00 do 21:00;

c.	w ramach wyżywienia będzie zapewniony stały dostęp do 2 dań gorących (zupa, drugie danie mięsne), zimnej płyty (co najmniej 2 rodzaje sałatek, wysokogatunkowe wędliny, pieczone mięsa, pieczywo), kruchych ciastek oraz napojów (co najmniej: kawa, herbata, soki, woda mineralna);

d. Wykonawca zapewni pełne wyposażenie niezbędne do wykonania usługi (w tym niezbędne meble – stoliki, krzesła, itp. oraz naczynia, serwis do kawy i herbaty, sztućce, serwetki, itp.);

e. Wykonawca odpowiada za transport posiłków oraz podanie ich zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego;

f. Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadów i śmieci.

8) Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie.

9) Zabezpieczenie energii elektrycznej niezbędnej do realizacji imprezy oraz pokrycie kosztów z tym związanych.

10) Sprzątanie terenu lotniska po imprezie z przywróceniem go do stanu pierwotnego.

11) Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu końcowego raportu z realizacji zamówienia po jego zakończeniu. Raport będzie obejmował w szczególności: harmonogram realizacji imprezy (ex post), dokumentację fotograficzną imprezy, materiały wideo oraz audio zgromadzone podczas

12) Wykonawca zobowiązuje się do informowania poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji informację lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie organizacji i dofinansowania realizacji zadania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

6. Obowiązki Zamawiającego:

1) Zamawiający użyczy Wykonawcy teren lotniska pod organizację imprezy.

2) Zamawiający zapewni elementy ogrodzeniowe służące do wyznaczenia strefy dla publiczności, w tym: 130 szt. wolnostojących ażurowych elementów ogrodzeniowych o długości przęsła 3,5 m i wysokości 2 m, oraz 60 szt. barierek ochronnych o długości 2 m i wysokości 1,1 m. W przypadku konieczności ustawienia dodatkowych elementów ogrodzeniowych ich pozyskanie będzie obowiązkiem Wykonawcy.

3) Zamawiający zapewni pomieszczenie dla zorganizowania strefy VIP z miejscem odpoczynku dla załóg i artystów.

4) Zamawiający zapewni nagrody w konkursach dla publiczności.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania przez Wykonawcę dodatkowych sponsorów imprezy oraz podnajem części terenu imprezy innym podmiotom. Forma ich promocji w czasie imprezy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

8. Terminy:

- rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;

- opracowanie szczegółowego programu imprezy z uwzględnieniem programu pokazów lotniczych – 7 dni od daty podpisania umowy;

- opracowanie projektu plakatów promocyjnych oraz billboardów i przekazanie ich do akceptacji Zamawiającego – 14 dni od daty podpisania umowy;

- przekazanie projektu scenariusza spotu radiowego do akceptacji Zamawiającego – 14 dni od daty podpisania umowy;

- przekazanie nagranego spotu radiowego do zaakceptowania przez Zamawiającego – 21 dni od daty podpisania umowy;

- złożenie wniosku o wyrażenie zgody na organizację imprezy masowej – do 19 sierpnia 2014 r.;

- złożenie wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego – do 20 sierpnia 2014 r.;

- rozpoczęcie kampanii billboardowej – do 20 sierpnia 2014 r.;

- rozpoczęcie kampanii radiowej – do 30 sierpnia 2014 r.;

- zorganizowanie konferencji prasowej – do 5 września 2014 r.

- rozpoczęcie kampanii plakatowej oraz promocji na telebimach LED– do 10 września 2014 r.;

- rozpoczęcie promocji internetowej – do 13 września 2014 r.;

- przeprowadzenie promocji na lawecie mobilnej – do 15 września 2014 r.

- przeprowadzenie imprezy – 20 września 2014 r.;

- opracowanie raportu z realizacji zamówienia – do 30 września 2014 r.

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt pn. „Odlotowa Polska Wschodnia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Załącznik Nr 2

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Organizacja i przeprowadzenie pikniku lotniczego w ramach projektu Odlotowa Polska Wschodnia”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks ………………………………….., e-mail: ……………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

- Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę brutto: ....................................... zł

(słownie: ...........................................................................................................).

- Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

- Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr .......

7. *Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujące części zamówienia2: .............................................................................

Nazwy (firmy) podwykonawców: (Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

8. *Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów/wykonawca należy do grupy kapitałowej, którą tworzą następujący przedsiębiorcy: .............................................

*niepotrzebne skreślić

……....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

2 Jako część/części zlecane podwykonawcom należy wykazać również część/części zamówienia zlecane podmiotom, o których mowa w punkcie 2: wykazu wiedzy i doświadczenia, osób.

Załącznik Nr 3

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz osób |
| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| 1. |  |  | Dyrektor pokazu lotniczego |  |
| 2. |  |  | Kierownik programu pokazu lotniczego |  |
| 3. |  |  | Kierownik lotów |  |
| 4. |  |  | Kierownik skoków |  |

- *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt …..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w ......................................... przy ul. .......................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

- *Wskazany powyżej podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia i tym samym składam w załączeniu oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy/Wskazany powyżej podmiot nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

3. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 1 wykazu posiada następujące uprawnienia: ……………………………………………………………….………………………..

4. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 2 wykazu posiada następujące uprawnienia: ……………………………………………………………….………………………..

5. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 3 wykazu posiada następujące uprawnienia: ……………………………………………………………….………………………..

6. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 4 wykazu posiada następujące uprawnienia: ..…………………………………………………………….………………………..

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik Nr 4

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz wiedzy i doświadczenia |
| Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej jedną imprezę dla publiczności o charakterze pikniku lotniczego; b) co najmniej jedną imprezę plenerową z koncertem muzycznym; |
| Lp. | Przedmiot usług | Data wykonania | Podmioty, na rzecz, których usługi zostały wykonane |

1. *Oświadczam, iż wykazane powyżej usługi zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję / Oświadczam, iż wykazując spełnianie warunku polegam na wiedzy i doświadczeniu n/w podmiotu: ................................................ z siedzibą w .................................... przy ul. .............................................. nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu1 do oddania wykonawcy do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

2. *Wskazany powyżej podmiot będzie brał udział w realizacji zamówienia i tym samym składam w załączeniu oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy / Wskazany powyżej podmiot nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

3. Dokument potwierdzający, iż wykazane usługi zostały wykonane należycie stanowi załącznik do niniejszego wykazu.

*niepotrzebne skreślić

……....................................................................

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

1 W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach wielu podmiotów należy złożyć zobowiązanie każdego z tych podmiotów.

Załącznik Nr 5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby/osób, która/re będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. „Organizacja i przeprowadzenie pikniku lotniczego w ramach projektu Odlotowa Polska Wschodnia”

- ……………………………………………….

(imię i nazwisko, uprawnienia, zakres powierzonych czynności)

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

Nazwa Podmiotu, adres: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)

uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.

Data: ………………………………………

Załącznik Nr 6

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do udostępnienia wykonawcy posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia pn. „Organizacja i przeprowadzenie pikniku lotniczego w ramach projektu Odlotowa Polska Wschodnia”

Forma/sposób udostępnienia wiedzy i doświadczenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Podmiotu, adres: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)

uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.

Data: …………………………………………