Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt pn. „Odlotowa Polska Wschodnia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Załącznik nr 7

wzór

UMOWA

R.7021.4.6.2014.C

zawarta w dniu ………… w Krośnie pomiędzy Gminą Krosno (adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 A), reprezentowaną przez:

…………..

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

………….

zwanym  dalej  w treści umowy „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 euro, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że w partnerstwie z Miastem Chełm i Gminą Miastem Ełk realizuje projekt pn. „Odlotowa Polska Wschodnia”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia pikniku lotniczego w ramach projektu „Odlotowa Polska Wschodnia”.

- Na przedmiot umowy, określony w ust. 2, składa się zakres rzeczowy uszczegółowiony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;

- opracowanie szczegółowego programu imprezy z uwzględnieniem programu pokazów lotniczych – 7 dni od daty podpisania umowy;

- opracowanie projektu plakatów promocyjnych oraz billboardów i przekazanie ich do akceptacji Zamawiającego – 14 dni od daty podpisania umowy;

- przekazanie projektu scenariusza spotu radiowego do akceptacji Zamawiającego – 14 dni od daty podpisania umowy;

- przekazanie nagranego spotu radiowego do zaakceptowania przez Zamawiającego – 21 dni od daty podpisania umowy;

- złożenie wniosku o wyrażenie zgody na organizację imprezy masowej – do 19 sierpnia 2014 r.;

- złożenie wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego – do 20 sierpnia 2014 r.;

- rozpoczęcie kampanii billboardowej – do 20 sierpnia 2014 r.;

- rozpoczęcie kampanii radiowej – do 30 sierpnia 2014 r.;

- zorganizowanie konferencji prasowej – do 5 września 2014 r.

- rozpoczęcie kampanii plakatowej oraz promocji na telebimach LED– do 10 września 2014 r.;

- rozpoczęcie promocji internetowej – do 13 września 2014 r.;

- przeprowadzenie promocji na lawecie mobilnej – do 15 września 2014 r.

- przeprowadzenie imprezy – 20 września 2014 r.;

- opracowanie raportu z realizacji zamówienia – do 30 września 2014 r.

2. Odbiór przez Zamawiającego poszczególnych prac, określonych w ust. 1 pkt 2)-5), następuje w terminie 2 dni roboczych od daty przedstawienia materiałów do zaakceptowania. Zamawiający zobowiązany jest w tym czasie podpisać protokół zdawczo – odbiorczy lub wskazać na piśmie wady przedmiotu umowy, wyznaczając termin ich usunięcia.

3. Na potwierdzenie wykonania prac, określonych w ust. 1 pkt 7, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię złożonego wniosku w terminie 2 dni od jego złożenia.

4. Na potwierdzenie wykonania prac, określonych w ust. 1 pkt 8) - 13) Wykonawca w terminie do 30 września 2014 r. przekaże Zamawiającemu raport zbiorczy kampanii, określający:

- zrealizowany harmonogram ekspozycji billboardów, telebimów oraz plakatów, ich lokalizację oraz dokumentację fotograficzną;

- zrealizowany harmonogram emisji spotów radiowych w rozgłośni radiowej oraz poprzez lawetę mobilną;

- zrzuty ekranu lub wydruki ze stron internetowych - w odniesieniu do artykułów lub reklam internetowych wraz z informacją o terminie ich publikacji.

5. Odbiór przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 12) następuje w terminie 7 dni od daty jego przedstawienia. Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany ściśle współpracować z Zamawiającym, uwzględniać jego wytyczne i uwagi na etapie realizacji przedmiotu umowy oraz udzielać wszelkich informacji o postępie prac.

§ 4

- Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, a także inne niezbędne koszty wymagane do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

- Należność będzie uregulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr …….. w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.

§ 5

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi: Gmina Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a, NIP: 684-00-13-798.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP ……

§ 6

- Jeżeli z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych zaistnieje konieczność odwołania imprezy w całości lub części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia odpowiadającą poniesionym przez Wykonawcę, udokumentowanym kosztom.

- W przypadku zaistnienia innych niż wymienione w ust. 1 zdarzeń losowych, w szczególności dotyczących występujących artystów i załóg biorących udział w pokazach lotniczych, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zmian w scenariuszu imprezy z Zamawiającym i uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie innych artystów lub załóg o porównywalnej randze, których honorarium nie będzie wyższe od stawki przyjętej przez zastępowanych artystów lub załogi. Jeżeli honorarium nowo wprowadzanych artystów lub załóg będzie niższe, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone.

§ 7

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- wykonania zamówienia niezgodnie z postanowieniami umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;

- niewykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Strony postanawiają że Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy nie doszło do realizacji umowy z winy Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy nie doszło do realizacji umowy z winy Zamawiającego.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Nieodpłatne użyczenie terenu lotniska przez Zamawiającego w celu organizacji imprezy zostanie uregulowane odrębną umową.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory mające związek z realizacją niniejszej umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY